## Sheet1
Week | PV ($) | Cummulative PV ($) | % Completed | EV ($) | Cummulative EV ($) | PV (manhours) | Cummulative PV (manhours) | EV (manhours) | Cummulative EV (Manhours)
1 | 500 | 500 | 100% | 500 | 500 | 40 | 40 | 40 | 40
2 | 500 | 1000 | 115% | 575 | 1075 | 40 | 80 | 46 | 86
3 | 1000 | 2000 | 120% | 1200 | 2275 | 60 | 140 | 72 | 158
4 | 1000 | 3000 | 85% | 850 | 3125 | 85 | 225 | 90 | 248
5 | 800 | 3800 | 80% | 640 | 3765 | 65 | 290 | 70 | 318
6 | 1200 | 5000 | 85% | 1020 | 4785 | 80 | 370 | 80 | 398
7 | 1500 | 6500 |  | 0 |  | 150 | 520 | 0
8 | 1000 | 7500 |  | 0 |  | 90 | 610 | 0
9 | 3000 | 10500 |  | 0 |  | 235 | 845 | 0
10 | 3500 | 14000 |  | 0 |  | 285 | 1130 | 0
11 | 1000 | 15000 |  | 0 |  | 95 | 1225 | 0
12 | 1200 | 16200 |  | 0 |  | 90 | 1315 | 0
13 | 2500 | 18700 |  | 0 |  | 200 | 1515 | 0
14 | 1500 | 20200 |  | 0 |  | 120 | 1635 | 0
15 | 1800 | 22000 |  | 0 |  | 144 | 1779 | 0
Total | 22000
PV = Planned Value (dollars)
EV = Earned Value = % Completed * BAC (Budget at Completion or Total PV at Completion)